## Danh sách công việc
Danh Sách Công Việc của Nguyễn Nhân Viên
Tên Dự Án | Tên Công Việc | Ngày Bắt Đầu | Ngày Kết Thúc | Tiến Độ (%) | Trạng Thái
Web Ngân hàng | khởi làm | 2024-08-19 | 2024-09-22 | 100% | Hoàn thành
Web Ngân hàng | thiết kế 1233 | 2024-09-19 | 2024-09-22 | 7% | Đang thực hiện
Web Ngân hàng Aww | Khởi Đầu mới | 2024-08-19 | 2024-08-29 | 4% | Trễ hạn
Web Ngân hàng Aww | thiết kế web | 2024-08-31 | 2024-09-22 | 53% | Đang thực hiện
Web Ngân hàng Aww | Triển Khai | 2024-09-12 | 2024-09-22 | 0% | Đang thực hiện
Web Ngân hàng Aww | công việc 1 | 2024-09-21 | 2024-10-12 | 0% | Đang thực hiện
Dự Án Test Việc | Khởi Đầu dự án test việc | 2024-08-21 | 2024-09-12 | 9% | Trễ hạn
làm Web test chức năng | Khởi Đầu 543 | 2024-08-21 | 2024-09-13 | 100% | Hoàn thành
làm Web test chức năng | Thiết Kế | 2024-09-20 | 2024-10-20 | 1% | Đang thực hiện
làm Web test chức năng | Triển Khai new | 2024-10-29 | 2024-11-10 | 100% | Hoàn thành
làm Web test Trễ hẹn | test trễ hẹn | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 0% | Trễ hạn
làm Web 123 | Khởi Đầu | 2024-08-29 | 2024-09-08 | 39% | Trễ hạn
làm Web 123 | Thiết kế web 123 | 2024-09-08 | 2024-09-24 | 52% | Đang thực hiện
Tổng số công việc: 13
Số công việc đang thực hiện: 6
Số công việc hoàn thành: 3
Số công việc trễ hạn: 4