## Worksheet
Thông Tin Dự Án
Tên Mã: | DuAn24114
Tên Dự Án: | Web Ngân hàng Aww
Ngày Bắt Đầu: | 07/06/2024
Ngày Kết Thúc: | 07/12/2024
Quy Mô: | Lớn
Loại Dự Án: | Dự án phát triển
Mô Tả: | Dự án này nhằm xây dựng một hệ thống quản lý nhân viên hiệu quả, giúp tổ chức theo dõi, quản lý và tối ưu hóa các hoạt động liên quan đến nhân sự. Hệ thống sẽ cung cấp các công cụ để quản lý thông tin cá nhân, hồ sơ công việc, chấm công, tiền lương và các chức năng liên quan khác.
Thành Viên: | Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa, Nguyễn văn thảo, Nguyễn Nhân Viên, Nguyễn Duy Nguyễn, Trần Hoàng Mỹ 4, Trần Hoàng Mỹ 5, Trần Hoàng Mỹ 6, Trần Hoàng Mỹ 7, Trần Hoàng Mỹ 8, Trần Hoàng Mỹ 9, Trần Hoàng Mỹ 10
Các giai đoạn | Công việc | Thời gian | Trạng thái
Khởi Đầu | công việc 1 | 21/09/2024 - 12/10/2024 | Đang thực hiện
|  | Người nhận việc | Email | SDT | Tiến độ | Trạng thái
|  | Nguyễn Nhân Viên | nvthao2001255@student.ctuet.edu.vn | 0788774326 | 0% | Đang thực hiện
| Khởi Đầu mới | 19/08/2024 - 29/08/2024 | Trễ hẹn
|  | Người nhận việc | Email | SDT | Tiến độ | Trạng thái
|  | Nguyễn Nhân Viên | nvthao2001255@student.ctuet.edu.vn | 0788774326 | 4% | Trễ hẹn
Thiết Kế | thiết kế web | 31/08/2024 - 22/09/2024 | Đang thực hiện
|  | Người nhận việc | Email | SDT | Tiến độ | Trạng thái
|  | Nguyễn Nhân Viên | nvthao2001255@student.ctuet.edu.vn | 0788774326 | 53% | Đang thực hiện
Triển Khai | Triển Khai | 12/09/2024 - 22/09/2024 | Đang thực hiện
|  | Người nhận việc | Email | SDT | Tiến độ | Trạng thái
|  | Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa | nvthao1.12a5.20@gmail.com | 0788774326 | 0% | Đang thực hiện
|  | Nguyễn văn thảo | nvthao.12a5.2002@gmail.com | 0788774326 | 0% | Đang thực hiện
|  | Nguyễn Nhân Viên | nvthao2001255@student.ctuet.edu.vn | 0788774326 | 0% | Đang thực hiện
Kiểm Thử | kiểm thử | 24/09/2024 - 05/10/2024 | Đang thực hiện
|  | Người nhận việc | Email | SDT | Tiến độ | Trạng thái
|  | Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa | nvthao1.12a5.20@gmail.com | 0788774326 | 0% | Đang thực hiện