## Worksheet
Thông Tin Dự Án
Tên Mã: | DuAn24114
Tên Dự Án: | Web Ngân hàng Aww
Ngày Bắt Đầu: | 07/06/2024
Ngày Kết Thúc: | 07/12/2024
Quy Mô: | Lớn
Loại Dự Án: | Dự án phát triển
Mô Tả: | Dự án này nhằm xây dựng một hệ thống quản lý nhân viên hiệu quả, giúp tổ chức theo dõi, quản lý và tối ưu hóa các hoạt động liên quan đến nhân sự. Hệ thống sẽ cung cấp các công cụ để quản lý thông tin cá nhân, hồ sơ công việc, chấm công, tiền lương và các chức năng liên quan khác.
Thành Viên: | Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa, Nguyễn văn thảo, Nguyễn Nhân Viên, Nguyễn Duy Nguyễn, Trần Hoàng Mỹ 4, Trần Hoàng Mỹ 5, Trần Hoàng Mỹ 6, Trần Hoàng Mỹ 7, Trần Hoàng Mỹ 8, Trần Hoàng Mỹ 9, Trần Hoàng Mỹ 10
Các giai đoạn | Thời gian giai đoạn | Số lượng công việc | Đang thực hiện | Hoàn thành | Trễ hẹn
Khởi Đầu | 19/08/2024 - 31/08/2024 | 1 | 0 | 0 | 1
Thiết Kế | 31/08/2024 - 12/09/2024 | 1 | 0 | 0 | 1
Triển Khai | 12/09/2024 - 24/09/2024 | 1 | 1 | 0 | 0
Kiểm Thử | 24/09/2024 - 06/10/2024 | 1 | 1 | 0 | 0
Tổng |  | 4 | 2 | 0 | 2